## Список
План работ (услуг) по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2011 год с информацией о его выполнении и стоимости работ (услуг)
№ п/п | Место проведения работ | Вид работ | Объем, кв.м., п.м | Запланированная стоимость, руб. | Запланированный срок исполнения (квартал) | Техническое состояние общего имущества МКД, определяющее выбор конкретных работ | Результат | Причины отклонения от плана | Гарантийный срок по договору | Фактическая стоимость, руб. | Стоимость работ в расчете на 1 кв.м. общей площади помещений в МКД от фактической стоимости работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Бекетова 65 | ремонт системы электроснабжения |  | 471805.19 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 471805.19 | 213.69
| Козицкого 3 | ремонт фасада |  | 418218 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 418218 | 75.56
| Светлогорский пер.5 | ремонт крыши |  | 444888 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 444888 | 766.78
| Бульвар Октября 4 | ремонт системы электроснабжения |  | 804072 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 804072 | 108.81
| Косогорная 18 | ремонт системы ХВС |  | 35476 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 35476 | 51.05
| Бекетова 51А | ремонт системы ХВС |  | 48599 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 48599 | 51.31
| 1-я Оранжерейная 32А | ремонт системы электроснабжения |  | 662733 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 662733 | 418.86
| Бекетова 69 | ремонт системы электроснабжения |  | 702948.31 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 702948.31 | 117.42
| Тверская 17А | техническое обследование |  | 21868 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 21868 | 90.7
| Чукотская 3А | проект реконструкции системы вентиляции |  | 78320 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 78320 | 15.86
| Шишкова 2/1 | Типовое решение по устойству козырьков |  | 20797 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 20797 | 6.18
| ул.Бекетова ,52 | ремонт системы ХВС |  | 203267 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 203267 | 143.54
| ул.Бекетова ,51А | ремонт системы электроснабжения |  | 109741 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 109741 | 115.87
| ул.Уссурийская ,6 | ремонт системы электроснабжения |  | 39533 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39533 | 124.63
| ул.Шишкова Вячеслава, 4/2 | техническое обследование конструкций дома |  | 7281.79 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7281.79 | 2.71
| пр.Гагарина ,60/10 | техническое обследование конструкций дома |  | 7461.91 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7461.91 | 17.74
| ул.Светлогорская ,7/1 | техническое обследование конструкций дома |  | 29459.71 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 29459.71 | 42.1214
| ул.Саврасова ,8 кв.16 | техническое обследование жилой квартиры |  | 12024.59 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12024.59 | 1.99
| ул.Западный городок ,2 | техническое обследование конструкций дома |  | 23071.05 | 1 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23071.05 | 58.27
| Сусловой Надежды ул.,л.2/4 | Ремонт системы электроснабжения |  | 144416 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 144416 | 16.91
| ул.Нартова д.29,ул.Медицинская д.16,ул.В.Шишова д.4/2,ул.В.Шишкова д.8/1,Васюнина Адмирала д.12/1,ул.Ивлиева Генерала д.16,ул.Ивлиева Генерала д.20,ул.Б.Корнилова д.4,ул.Кулибина д.15/1,ул.Бекетова д.69,ул.Маршала Рокоссовсккого д.3,ул.Ивлиева Генерала д.38 | Теплотехническое обследование дома |  | 115876.8 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 115876.8
| Ивлиева Генерала ул.,д.16 | Инженерное обследование козырьков |  | 34662 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34662 | 9.53
| пр.Гагарина д.30 | Обследование балконных плит |  | 11636.42 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11636.42 | 7.3374
| Нартова ул.,д.7 кв.32 | Обследование жилой квартиры |  | 11029.86 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11029.86 | 6.8564
| Бекетова ул., д. 37А | Ремонт системы электроснабжения |  | 18122 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18122 | 4.7291
| Козицкого ул.,д.4 | Обследование козырьков балконов |  | 18043.62 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18043.62 | 2.2544
| Козицкого ул.,д.3 | Ремонт отмостки |  | 194129 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 194129 | 35.0745
| Юбилейная ул.,д.34 | Ремонт системы ХВС |  | 215395 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 215395 | 32.0944
| Бекетова ул., д. 60а | Ремонт крыш |  | 17288.04 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17288.04 | 27.839
| Уссурийская ул.,д.3 | Ремонт крыш |  | 9196.82 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9196.82 | 12.8018
| Уссурийская ул.,д.7 | Ремонт крыш |  | 7723 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7723 | 27.2898
| Уссурийская ул.,д.6а | Ремонт крыш |  | 4774.25 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4774.25 | 15.166
| Рукавишниковых ул.,д.3 | Ремонт крыш |  | 4774.25 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4774.25 | 11.9536
| Моховая ул.,д.14 | Ремонт крыш |  | 4774.25 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4774.25 | 13.2361
| Заярская ул.,д.18а | Ремонт крыш |  | 4717.93 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4717.93 | 9.6699
| Бекетова ул.,д.27б | Ремонт крыш |  | 6623.43 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6623.43 | 24.7235
| Уссурийская ул.,д.5а | Ремонт крыш |  | 8462.68 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 8462.68 | 23.326
| Верхняя ул.,д.9а | Ремонт крыш |  | 9496.24 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9496.24 | 12.533
| Уссурийская ул.,д.6 | Ремонт крыш |  | 17298.16 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17298.16 | 54.5339
| Саврасова ул.,д.5 | Ремонт крыш |  | 4045.46 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4045.46 | 12.5713
| Саврасова ул.,д.9а | Ремонт крыш |  | 4045.46 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4045.46 | 8.0861
| Бекетова ул.,д.56 | Ремонт крыш |  | 21056.38 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 21056.38 | 33.8418
| Бекетова ул.,д.54б | Ремонт крыш |  | 23913.36 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23913.36 | 40.4215
| Верхняя ул.,д.13 | Ремонт крыш |  | 10947.29 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10947.29 | 35.2343
| Юбилейная ул.,д.26 | Ремонт крыш |  | 45450 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 45450 | 10.2126
| Юбилейная ул.,д.34 | Ремонт крыш |  | 47175 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 47175 | 7.0292
| Чукотская ул.,д.3а | Ремонт крыш |  | 24585 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 24585 | 4.9789
| Четверикова ул.,д.9 | Ремонт крыш |  | 25745 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 25745 | 57.5822
| Белинского ул.,д.55 | Ремонт крыш |  | 22850 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22850 | 7.4102
| Ванеева ул.,д.23/10 | Ремонт крыш |  | 39093 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39093 | 5.176
| Невзоровых ул.,д.7 | Ремонт крыш |  | 5422 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5422 | 1.1316
| Ванеева ул.,д.98/2 | Ремонт крыш |  | 10120 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10120 | 3.0345
| Ванеева ул.,д.106 | Ремонт крыш |  | 14218 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 14218 | 2.7176
| Головнина ул.,д.41 | Ремонт крыш |  | 15518.72 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15518.72 | 10.9541
| Козицкого ул.,д.5/1 | Ремонт крыш |  | 14386 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 14386 | 1.9715
| Бульвар Октября ул.,д.4 | Ремонт крыш |  | 32761 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32761 | 4.4335
| Бекетова ул.,д.5а | Ремонт крыш |  | 27737 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 27737 | 49.5392
| Юбилейная ул.,д.36 | Ремонт крыш |  | 70943.18 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 70943.18 | 20.2788
| Полтавская ул.,д.35 | Замена стояков ХВС |  | 35371.57 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 35371.57
| Полтавская ул.,д.35 | Замена стояков ГВС |  | 64037.62 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64037.62
| Малиновского 2,3,6,9,10,Бульвар 60-летия Октября д.3, Богородского ул.д.13/1,15/1, Братьев Игнатовых ул.д.1/1,быкова ул.д.8,Бекетова ул.д.16,51А,Норвежская ул.д.4 | Асфальтировка территории |  | 717898.21 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 717898.21
| ул.Агрономическая д.171 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 67912.54 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 67912.54 | 166.1266
| ул.Агрономическая д.171А | Ремонт системы теплоснабжения |  | 56634.1 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 56634.1 | 109.8412
| ул.Агрономическая д.183 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 62757.12 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 62757.12 | 130.4993
| ул.Агрономическая д.191А | Ремонт системы теплоснабжения |  | 100900 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 100900 | 31.436
| ул.Ижорскаяд.50/3 | Ремонт подъездов |  | 82088 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 82088 | 37.3943
| ул.Полтавская д.35 | Ремонт стояков ХВС |  | 37858.93 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 37858.93
| ул.Полтавская д.35 | Ремонт стояков ГВС |  | 44831.88 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 44831.88
| ул.Генкиной д.41А | Ремонт крыши |  | 119700 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 119700 | 32.0513
| ул.Балхашская д.7 | Ремонт крыши |  | 207512.44 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 207512.44 | 317.8368
| ул.Чукотская д.20 (под1,2) | Ремонт подъездов |  | 48000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 48000 | 49.5407
| ул.Юбилейная д.38(под1,2) | Ремонт подъездов |  | 62253 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 62253 | 17.7668
| ул.Чукотская д.38 (под.№1) | Ремонт подъездов |  | 39505 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39505 | 32.3361
| ул.Бекетова д.23А | Ремонт системы электроснабжения |  | 88866 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 88866 | 121.7342
| ул.Елецкая д.19 | Обследование конструкций дома |  | 22223.19 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22223.19 | 86.6739
| ул.Елецкая д.20 | Обследование конструкций дома |  | 20598.03 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 20598.03 | 109.7976
| ул.Васюнина Адмирала , д. 4/3 (под.№ 2,3) | Ремонт подъездов |  | 87000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 87000 | 21.4117
| ул.Богородского д.13/1 | Ремонт системы ГВС |  | 108000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 108000 | 25.0615
| ул.Богородского д.2 | Ремонт системы ХВС |  | 42970 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42970 | 16.9429
| ул.Бекетова д.48 | Ремонт крыши |  | 43609.26 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 43609.26 | 15.5276
| ул.Бекетова д.34 | Ремонт крыши |  | 32906.66 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32906.66 | 23.2638
| ул.Родниковая д.46 | Ремонт крыши |  | 232520.01 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 232520.01 | 38.1481
| ул.Ижорская ул., д. 36 (под.№1) | Ремонт подъездов |  | 79999 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79999 | 18.2309
| ул.Ижорская ул., д. 38(под.№1) | Ремонт подъездов |  | 79999 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79999 | 18.5204
| Гагарина проспект, д. 32(под.№1) | Ремонт подъездов |  | 38108 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 38108 | 23.2366
| ул.Рокоссовского Маршала , д. 8(под.№1) | Ремонт подъездов |  | 100000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 100000 | 6.7922
| ул.Бекетова д.73 | Ремонт крыши |  | 81025.88 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 81025.88 | 18.8463
| ул.Васюнина Адмирала , д. 1/1 | ремонт межпанельных швов |  | 80000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 80000 | 13.3701
| ул.Заярская д.18 | Ремонт фасада |  | 23223.58 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23223.58 | 9.8469
| ул.Сусловой Надежды , д. 9/2 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 101000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 101000 | 33.3311
| ул.Четверикова д.3 | Ремонт подъездов |  | 32661.93 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32661.93 | 68.5167
| ул.Рукавишниковых сестер д.18А | Ремонт крыши |  | 34598.78 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34598.78 | 37.4689
| ул.Звенигородская д.4/2 | Ремонт крыши |  | 34365.14 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34365.14 | 28.9977
| ул.Бекетова д.50 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 58995.28 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 58995.28 | 27.7442
| ул.Васюнина Адмирала д.7/1(1,2 п.) | Ремонт подъездов |  | 79981.85 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79981.85 | 25.7973
| ул.Генкиной д.41Б | Ремонт фасада |  | 67970.36 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 67970.36 | 37.5133
| ул.Рукавишниковых сестер д.24А | Ремонт крыши |  | 35007.06 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 35007.06 | 29.3708
| ул.Бекетова д.30А | Ремонт системы ХВС |  | 42500.87 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42500.87 | 34.228
| ул.Н.Сусловой д.22 | Ремонт крыши |  | 94287 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 94287 | 22.2113
| ул.Б.Корнилова д.7/2 | Ремонт подъездов |  | 82573.9 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 82573.9 | 25.4984
| ул.Н.Сусловой д.2/2 | Утепление стен |  | 98063 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 98063 | 29.8399
| ул.Саврасова д.1 | Ремонт крыши |  | 4985.15 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4985.15 | 12.3151
| ул.Моховая д.5А | Ремонт крыши |  | 36750 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36750 | 81.1617
| ул.Моховая д.3 | Ремонт крыши |  | 7500 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7500 | 24.818
| ул.Юбилейная д.19А | Ремонт крыши |  | 8500 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 8500 | 31.4931
| ул.Невзоровых д.111 | Ремонт системы теплоснабжения (верхний розлив) |  | 172723.68 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 172723.68 | 38.8291
| ул.Сибирцева д.8 | Ремонт фасада |  | 33381.02 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33381.02 | 35.5458
| пр.Высоковский д.20 | Ремонт системы теплоснабжения (верхний розлив) |  | 92899.04 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 92899.04 | 34.9062
| ул.Бульвар 60 лет Октября д.13 | Ремонт подъездов |  | 136821 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 136821 | 33.3856
| ул.Бульвар 60 лет Октября д.7 | Ремонт подъездов |  | 160000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 160000 | 201.1567
| ул.Богородского д.2 | Ремонт системы ГВС |  | 54000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 54000 | 21.292
| ул.Ломоносова д.16 | Ремонт крыши |  | 35903.86 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 35903.86 | 37.0563
| ул.Бульвар 60 лет Октября д.8 | Ремонт системы ХВС |  | 96000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 96000 | 30.0695
| ул.Генкиной д.69 | Ремонт системы ХВС |  | 95898.35 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 95898.35 | 20.8938
| ул.Ижорская д.40 | Ремонт крыши |  | 169634.44 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 169634.44 | 35.9662
| пр.Гагарина д.20 ( под.2) | Ремонт подъездов |  | 50000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50000 | 12.1092
| ул.Студенческая д.4 (1,3,п.) | Ремонт подъездов |  | 60000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 60000 | 30.9591
| ул.Б.Панина д.5/1 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 213851.4 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 213851.4 | 33.3971
| ул.Белинского д.95 | Ремонт системы теплоснабжения (верхний розлив) |  | 170451 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 170451 | 40.2834
| ул.Юбилейная д.17А | Ремонт крыши |  | 22543.9 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22543.9 | 36.4965
| ул.Республиканская д.20Б | Ремонт крыши |  | 11922.72 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11922.72 | 20.3564
| ул.Балхашская д.13 | Ремонт крыши |  | 51994.34 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 51994.34 | 13.7772
| ул.Бекетова д.30 | Ремонт системы ХВС |  | 42500 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42500 | 28.837
| ул.Пушкина д.29А | Ремонт крыши |  | 112668 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 112668 | 20.7587
| ул.Н.Сусловой д.2/3 | Ремонт системы ГВС |  | 234496 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 234496 | 19.1248
| ул.Б.Корнилова д.8 | Ремонт системы ГВС |  | 174516 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 174516 | 22.0118
| ул.Родниковая д.6 | Утепление стен |  | 448679 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 448679 | 31.3339
| ул.Бекетова д.35 | Ремонт системы ХВС |  | 30000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30000 | 18.637
| ул.Бекетова д.33 | Ремонт системы ХВС |  | 30000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30000 | 22.1092
| пер.Светлогорский д.13 | Обследование |  | 57450 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 57450 | 7.6592
| пр.Гагарина д.21/9 под.1,3 | Ремонт подъездов |  | 100000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 100000 | 28.0544
| пр.Гагарина д.48 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 106300 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 106300 | 29.7382
| ул.Ванеева д.45 под.1,2,3 | Ремонт подъездов |  | 116597 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 116597 | 37.1316
| ул.Ванеева д.24 под.3,4,5 | Ремонт подъездов |  | 164793 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 164793 | 27.2741
| ул.Белинского д.47 | Ремонт подъездов |  | 92000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 92000 | 38.9204
| ул.Студеная д.80 | Ремонт системы ГВС |  | 103800 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 103800 | 21.2666
| ул.Белинского д.47А | Ремонт подъездов |  | 75950 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 75950 | 33.3802
| ул.Бекетова д.36 | Ремонт системы теплоснабжения (верхний розлив) |  | 87577.24 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 87577.24 | 33.2114
| ул.Генкиной д.25 | Ремонт крыши |  | 126100 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 126100 | 37.6191
| ул.Юбилейная д.38 | Ремонт крыши |  | 36845.5 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36845.5 | 10.5156
| ул.Ванеева д.23/10 | Ремонт крыши |  | 127749.16 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 127749.16 | 16.9141
| ул.Агрономическая д.136 | Утепление стен |  | 460900 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 460900 | 36.9052
| ул.Б.Корнилова .6/1 | Утепление стен |  | 111128 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 111128 | 28.2201
| ул.Нартова д.29,ул.Васюнина д.12/1,ул.Ивлиева д.16,20,ул.Корнилова д.4, ул.Кулибина д.15/1,ул.Медицинская д.16,ул.Шишкова д.4/2,8/1,улРокоссовского д.3 | Техническое обследование |  | 7787.95 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7787.95
| ул.Моховая д.9/2 | Ремонт крыши |  | 32149.44 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32149.44 | 51.6208
| ул.Васюнина д.4/2 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 129237 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 129237 | 33.5864
| ул.Б.Панина д.5/2 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 299751.86 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 299751.86 | 37.9078
| ул.Васюнина д.10 | Ремонт крыши |  | 183595.02 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 183595.02 | 42.9723
| ул.Васюнина д.4/1 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 104100 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 104100 | 35.3169
| ул.Бекетова д.16 | Ремонт крыши |  | 76099.38 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 76099.38 | 43.3491
| ул.Краснозвездная д.4 | Ремонт системы ГВС |  | 63697 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 63697 | 13.4105
| ул.Н.Сусловой д.20 | Ремонт м/п швов |  | 324000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 324000 | 37.3096
| ул.Горловская д.3А | Ремонт крыши |  | 51197.84 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 51197.84 | 32.5574
| ул.Артельная д.5А | Ремонт системы теплоснабжения |  | 120000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 120000 | 57.1265
| ул.Белинского д.55 | Ремонт крыши |  | 71512.72 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 71512.72 | 23.1913
| ул.Невзоровых д.1 | Ремонт системы ГВС |  | 208601.58 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 208601.58 | 19.3137
| ул.Артельная д.5 | Ремонт крыши |  | 70375.2 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 70375.2 | 34.9812
| ул.Артельная д.3 | Ремонт крыши |  | 116224.1 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 116224.1 | 38.8112
| ул.М.Печерского д.5 | Ремонт системы ГВС |  | 111288 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 111288 | 21.5934
| пр.Гагарина д.21/11 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 96500 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 96500 | 41.4768
| ул.Юбилейная д.18 | Ремонт крыши |  | 34952.78 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34952.78 | 27.7381
| ул.Рокоссовского Маршала д.15 | Ремонт м/п швов |  | 292000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 292000 | 30.2675
| ул.Ижорская д. 34 | Ремонт системы теплоснабжения(эл.узлы) |  | 159986.76 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 159986.76 | 35.1913
| ул.Ижорская д. 36 | Ремонт системы теплоснабжения(эл.узлы) |  | 79881.28 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79881.28 | 18.2041
| ул.Ижорская д. 38 | Ремонт системы теплоснабжения(эл.узлы) |  | 79881.28 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 79881.28 | 18.4932
| ул.Полтавская д.35 | Ремонт системы теплоснабжения(эл.узлы) |  | 279448.78 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 279448.78 | 18.5851
| ул.Козицкого д.8 кв.65 | обследование конструкций балкона |  | 14802.95 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 14802.95 | 1.9427
| ул.Звенигородская д.6/1 | Ремонт крыши |  | 24411.08 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 24411.08 | 21.749
| ул.Бекетова д.40А | Ремонт цоколя |  | 37700 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 37700 | 36.8272
| ул.Моховая д.5 | Ремонт крыши |  | 26250 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 26250 | 67.3422
| пр.Гагарина д.60/14 | Ремонт крыши |  | 133000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 133000 | 34.9614
| ул.Н.Сусловой д.10/1 | Ремонт крыши |  | 111470 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 111470 | 33.2866
| ул.Н.Сусловой д.11/2 | Ремонт крыши |  | 139000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 139000 | 35.0514
| ул.Бекетова д.46 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 94495.58 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 94495.58 | 33.5817
| ул.Ванеева д.82 | Ремонт системы электроснабжения |  | 140903 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 140903 | 33.9313
| ул.Ванеева д.86 | Ремонт системы электроснабжения |  | 140481 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 140481 | 36.5284
| ул.Ванеева д.88 | Ремонт системы электроснабжения |  | 140300 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 140300 | 35.9237
| ул.Васюнина д.7/2 | Ремонт системы электроснабжения |  | 138600 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 138600 | 33.7991
| ул.Белинского д.53/64 | Ремонт фасада |  | 50609 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50609 | 27.967
| ул.Н.Сусловой д.2/4 | Ремонт подъездов |  | 246261 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 246261 | 28.8436
| ул.Сибирцева д.3 | Ремонт подъездов |  | 24200 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 24200 | 43.4236
| ул.Ивлиева д.32/2 | Обследование кровли |  | 9859.56 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9859.56 | 1.7385
| ул.Ванеева д.22 | Ремонт кабины лифта |  | 45000 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 45000 | 12.6857
| ул.Н.Сусловой д.22 | Ремонт крыши |  | 94287 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 94287 | 22.2113
| ул.Н.Сусловой д.2/2 | Утепление стен |  | 98063 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 98063 | 29.8399
| ул.Пушкина д.29А | Ремонт крыши |  | 112668 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 112668 | 20.7587
| ул.Н.Сусловой д.2/3 | Ремонт системы ГВС |  | 234496 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 234496 | 19.1248
| ул.Родниковая д.6 | Утепление стен |  | 448679 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 448679 | 31.3339
| ул.Васюнина д.4/2 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 129237 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 129237 | 33.5864
| ул.Васюнина д.4/1 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 104100 | 2 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 104100 | 35.3169
| пр.Гагарина д.21/10 (2,3,4 п-д) | ремонт подъездов |  | 330000 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 330000 | 37.7743
| ул.Ванеева д.21 | ремонт трещины фасада |  | 119500 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 119500 | 35.538
| ул.Заярская д.2 | ремонт системы теплоснабжеания |  | 117000 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 117000 | 71.1982
| ул.Заярская д.4 | ремонт системы теплоснабжеания |  | 59497 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 59497 | 22.9231
| пр.Гагарина д.52 (1,3п-д_ | ремонт подъездов |  | 107700 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 107700 | 30.9661
| ул.Пушкина д. 11А (2-й под.) | ремонт подъездов |  | 50000 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 50000 | 17.5815
| ул.Тимирязева д.3А | реомнт системы ГВС |  | 138416 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 138416 | 25.547
| ул.Малиновского Маршала д.6 | ремонт системы электроснабжения |  | 334600 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 334600 | 39.4645
| ул.Белинского д.49 | ремонт системы теплоснабжения |  | 127637 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 127637 | 17.0241
| ул.Васюнина,д.11 | ремонт отмостки |  | 146609 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 146609 | 34.629
| ул.Васюнина,д.12 корп.3 | ремонт отмостки |  | 270005 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 270005 | 55.1323
| ул.Васюнина,д.13 | ремонт отмостки |  | 241704.27 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 241704.27 | 41.7141
| ул.Васюнина,д.7 корп.3 | ремонт отмостки |  | 112099.06 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 112099.06 | 28.3415
| ул.Васюнина,д.8 | ремонт отмостки |  | 167914.14 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 167914.14 | 28.5442
| ул.Богородского,д.5/4 | ремонт отмостки |  | 102935 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 102935 | 26.8395
| ул.Ивлиева,д.12 | ремонт отмостки |  | 122944.33 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 122944.33 | 29.4104
| ул.Васюнина д.12корп.2 | ремонт отмостки |  | 172275 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 172275 | 48.4449
| ул.Ивлиева,д.20 | ремонт отмостки |  | 196825 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 196825 | 51.2285
| ул.Н.Сусловой,д.12 | ремонт отмостки |  | 196744.83 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 196744.83 | 31.7448
| ул.Шишкова,д.4 корп.1 | ремонт отмостки |  | 181006.44 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 181006.44 | 35.6996
| ул.Васюнина д.12 корп.1 | ремонт отмостки |  | 244172 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 244172 | 40.8219
| пер.Светлогорский д.13 | ремонт системы водоотведения |  | 75314 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 75314 | 10.0408
| ул.Васюнина д.4/3 | ремонт системы водоотведения |  | 43527 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 43527 | 10.7125
| ул.Панина д9 | замена элеваторных узлов |  | 105087 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 105087 | 20.2706
| ул.Васюнина д.1/1 | ремонт системы водоотведения |  | 53767 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 53767 | 8.9859
| ул.Козицкого д.5/1 | ремонт системы ХВС |  | 154960 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 154960 | 21.2366
| Кулибина ул., д. 15/1 | Утепеление фасада (торцы) |  | 910800 | 3 | профилактика аварийного состояния | не выполнено | отсутствие решения собственников об источнике финансирования работ |  |  | 132.15
| ул.Горловская д.7/9 | ремонт системы теплоснабжения |  | 78797 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 78797 | 30.5312
| ул.Ивлиева Генерала д.38,20,у.Васюнина д.13,12/4,12/3,11 | ограждения контейнерных площадок |  | 120988 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 120988
| ул.Васюнина д.13,12/1,11;Ивлиева д.20 | ограждения газонов |  | 249997 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 249997
| ул.Артельная д.16 | Обследоваие несущих конструкций |  | 23781.2 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23781.2 | 28.8337
| ул.Генкиной д.31А | Обследоваие несущих конструкций |  | 24995.69 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 24995.69 | 12.2859
| ул.Генкиной д.41Б | обследование несущих конструкций |  | 25238.35 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 25238.35 | 13.9292
| пр.Гагарина д. 21/10 | обследование несущих конструкций |  | 25517.35 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 25517.35 | 2.9209
| уд.Васюнина д.13 | обследование технического сотояния наружных сен |  | 18541.91 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18541.91 | 3.2
| ул.Невзоровых д.1 | ремонт системы ХВС |  | 76401.15 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 76401.15 | 7.0737
| ул.Белинского д.93, ул.Невзоровых д.111,ул.Полтавская д.2А п.1,2,3,ул.Белинского д.95,ул.Республиканская д.33 п.1,2,3 | диагностика лифтов |  | 103348.03 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 103348.03
| ул.Васюнина д.12/4 | Ремонт входных групп |  | 175357.44 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 175357.44 | 62.2563
| ул.Малиновского д.4 | Ремонт системы электроснабжения |  | 98083.64 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 98083.64 | 32.0891
| ул.Генкиной д.39/17 | устройство оснований контейнерных площадок |  | 5309.73 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5309.73 | 1.8372
| Западный городок д.8 | устройство оснований контейнерных площадок |  | 17699.1 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17699.1 | 49.3011
| пр.Гагарина д.30 | устройство оснований контейнерных площадок |  | 4719.76 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4719.76 | 2.9761
| ул.Норвежская д.25 | устройство оснований контейнерных площадок |  | 11209.43 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11209.43 | 35.2498
| ул.Артельная д.7 | ремонт отмостки |  | 85068.27 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 85068.27 | 40.6908
| ул.Пушкина д.21 | ремонт отмостки |  | 58811.67 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 58811.67 | 29.2217
| ул.Пушкина д.21А | ремонт отмостки |  | 74790.62 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 74790.62 | 36.3432
| ул.Пушкина д.23 | ремонт отмостки |  | 75502.95 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 75502.95 | 36.452
| ул.Пушкина д.27 | ремонт отмостки |  | 108522.75 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 108522.75 | 69.5391
| ул.Ванеева д.47 | ремонт отмостки |  | 66323 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 66323 | 41.496
| ул.Ванеева д.49 | ремонт отмостки |  | 59018 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 59018 | 32.3227
| ул.Ванеева д.51 | ремонт отмостки |  | 64540 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64540 | 43.2545
| ул.Ванеева д.53 | ремонт отмостки |  | 61118 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 61118 | 34.1575
| ул.Ванеева д.55 | ремонт отмостки |  | 59693 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 59693 | 37.0649
| ул.Заряская д.2А | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100
| ул.Рукавишниковых д.24 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100
| ул.Бекетова д.47А | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 12.8321
| ул.Бекетова д.39А | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 34.2274
| ул.Бекетова д.48 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 6.0887
| ул.Верхняя д.17 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 53.8583
| ул.Бекетова д.30 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 11.6027
| ул.Рукавишниковых д.16/9 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 16.7204
| ул.Бекетова д.54 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 11.3012
| ул.Васюнина д.12/3 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 3.4916
| ул.Бекетова д.11/1 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 7.4643
| ул.Бекетова д.51 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 16.5778
| ул.Краснозвездная д.4 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 3.6002
| ул.Нартова д.17 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 4.8501
| ул.М.Печерского д.9 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 4.6959
| пр.Гагарина д.13 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 8.3533
| ул.Агрономическая д.138 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 1.8199
| ул.Нартова д.29 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 2.491
| ул.Медицинская д.10 | устройство контейнера крупногабаритного мусора |  | 17100 | 3 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17100 | 16.8224
| ул.Верхняя д.15 | ремонт оголовков |  | 29955.59 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 29955.59 | 93.7284
| ул.Козицкого д.7 кв.17,20,66 | ремонт кровли |  | 9053 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9053 | 2.251
| ул.Гагарина д.60/13 кв.7,9,11 | ремонт стояка ХВС |  | 6089 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6089 | 3.3557
| ул.Нартова д.19 | замена задвижек ЦО |  | 11279 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11279 | 6.4923
| ул.Рокоссовского д.10 | ремонт мусоропровода |  | 36620 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36620 | 4.7693
| ул.Рокоссовского д.15 (предмаш.отд 1под.) | ремонт кровли |  | 11568 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11568 | 1.1991
| ул.Н.Сусловой д.8/2, кв.25,д.2/3кв.285,286,35,д.9/2 кв.18, 11/1 кв.97,117; | ремонт кровли |  | 97250 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 97250
| ул. Васюнина д.4/3 кв.60,д.7/3 кв.78,д.4/1 кв.37,д.12/4 кв.57,д.1/2 кв.65; |  |  |  | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет
| ул.Ванеева д.86 кв.78,д.80 кв.42, д.88 кв.40; |  |  |  | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет
| ул.Генерала Ивлиева д.8 кв.60 |  |  |  | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет
| ул.Ивлиева д.2 | утепление стен |  | 118816 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 118816 | 17.5491
| ул.Кулибина д.15/2 | замена элеваторных узлов |  | 210366 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 210366 | 44.0161
| ул.Васюнина 7/2 | ремонт системы теплоснабжения |  | 13157 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 13157 | 3.2085
| ул.Сусловой д.16/3 | реомнт системы водоотведения |  | 5375 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5375 | 0.90991
| ул.Косогорная 14-2 | реомнт перекрытия |  | 433828.59 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 433828.59 | 646.8199
| ул.Богородского д.5/4 | ремонт кровли |  | 39159 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39159 | 10.2104
| ул.Ивлиева д.8 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 19300 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19300 | 4.343
| ул.Ванеева д.96 кв.1,3 | Замена стояка ХВС |  | 9118 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9118 | 1.9301
| ул.Медицинская д.6 | техническое обследование конструкций дома |  | 26436.31 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 26436.31 | 30.4461
| Мельникова-Печерского ул., д. 8 | Ремонт подъездов 1,2,3,4,5,7 |  | 260598 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 260598 | 23.006
| Малиновского Маршала ул., д. 5 | Ремонт системы электроснабжения |  | 492290.78 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 492290.78 | 38.4139
| Ул.Бекетова д.2 | Ремонт оголовков |  | 36417.83 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36417.83 | 21.9742
| ул.Косогорная д.14 кв.2 | Ремонт вентканала |  | 4850 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4850 | 7.2311
| ул.Бекетова д.37А кв.33 | Прочистка вентканалов |  | 5800 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5800 | 12.3064
| ул.Бекетова д.54Б кв.4 | Прочистка вентканалов |  | 5100 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5100 | 8.6207
| ул.Верхняя д.15 кв.7,3 | Прочистка вентканалов |  | 3800 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3800 | 11.8899
| ул.Чукотская д.22 кв.11 | Прочистка вентканалов |  | 2800 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2800 | 5.7708
| ул.Пушкина д.35 кв.30 | Прочистка вентканалов |  | 2500 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2500 | 1.4962
| ул.Малиновского д.3 | Установка зонтов над вентканалами |  | 326000 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 326000 | 36.57
| ул.Ген киной д.19 кв.54 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 5227 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5227 | 1.5553
| ул.Ломоносова д.16 кв.12 | Ремонт системы теплоснабжения |  | 3599 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3599 | 3.7145
| ул.Рокоссовского д.10 | Ремонт крыши |  | 44805 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 44805 | 5.8354
| ул.Ивлиева д.38 | Замена запорной арматуры на системе теплоснабжения |  | 42643 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42643 | 6.438
| ул.Героя Быкова д.11 | Замена запорной арматуры на системе теплоснабжения |  | 26256 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 26256 | 6.2773
| ул.Ма линовского д.3 | Замена запорной арматуры на системе теплоснабжения |  | 42547 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 42547 | 4.7728
| ул.Кулибина д.10 | Ремонт крыши |  | 55000 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 55000 | 87.7333
| ул.Кулибина д.10А | Ремонт крыши |  | 55000 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 55000 | 74.5257
| ул.Артельная д.14 | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 31021 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 31021 | 22.057
| ул.Кулибина д.15/2 | Ремонт крыльца |  | 5991 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5991 | 1.2535
| ул.Оранжерейная д.39А | Ремонт крыльца, дымохода |  | 32029 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 32029 | 90.2734
| ул.Н.Сусловой д.2/3 п.1,2,4,5,6,7,8; ул.Н.Сусловой д.2/4 п.1,2,3,4 ;ул.Н.Сусловой д.4/4 п.1,2,3,4 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 115382.55 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 115382.55
| ул.Рокоссовского д.8 п.4,5,6,7 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 30828 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30828 | 2.0939
| ул.Малиновского д.4 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 9066 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9066 | 2.966
| ул.Малиновского д.5 п.3,4,5,6 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 30828 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30828 | 2.4055
| ул.Ванеева д.116 п.17,18,19,20,21,22 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 46242 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 46242 | 26.6571
| ул.Малиновского д.9 п.1,2,3,4,5,6 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 46242 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 46242 | 3.7123
| ул.Генкиной д.37 | Ремонт системы электроснабжения |  | 17710 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 17710 | 12.787
| ул.Шишкова д.6/2 | Ремонт крыши |  | 52401 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 52401 | 15.9279
| ул.Корнилова д.8 | Замена спускников ГВС |  | 5914 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5914 | 0.74594
| пр.Гагарина д.19 кв.45 | Кстановка дымоходного канала от газовой колонки |  | 18711.47 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18711.47 | 5.0986
| ул.Рокоссовского д.19 | Ремонт мусоропровода |  | 36173 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36173 | 3.9633
| ул.Рокоссовского д.8 (под.6) | Ремонт мусоропровода |  | 18372 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 18372 | 1.2479
| ул.Генкиной д.25 | Замена задвижек ЦО |  | 10087 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10087 | 3.0092
| пр.Гагарина д.66 кв.26 | Замена радиаторов ЦО |  | 16385 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 16385 | 4.5533
| пр.Гагарина д.21/10 (под.3) | Замена почтовых ящиков и установка доводчиков |  | 15700 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15700 | 1.7971
| ул.Васюнина д.8 кв.105,109 | Замена стояков системы водоотведения |  | 3532 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3532 | 0.60041
| ул.Н.Сусловой д.3/2 ( под.2) | Ремонт крыльца |  | 13819 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 13819 | 4.8906
| ул.Корнилова д.3/1 кв.18,19 | Замена стояков ХВС |  | 11820 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11820 | 3.0989
| ул.Сусловой д.20 п.1,2,3,4;ул.Ванеева д.20 | проведение работ по оценке соответствия лифтов |  | 43061.68 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 43061.68
| ул.Бекетова д.4,4а,14,16,20,21/16,23,24/2,33,37,30,10а,10Б,43/20,49,49а,47,50,51,52,56,58/2;ул.Светлогорская д.3;ул.Заярская д.2а,4;ул.Моховая д.18;ул.Рукавишниковых д.16/9,18,24а,26;ул.Шорина д 3,4;ул.Чукотская д.24 | Замена водосточных труб |  | 134835 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 134835
| ул.Сусловой д.8/2,17,13,4/2,9/2;ул.Ванеева д.82;ул.Васюнина д.12/1;ул.Корнилова д.6/2 | Замена задвижек ЦО,ГВС |  | 39213 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 39213
| ул.Сусловой д.4/4 кв.21,34,119;лу.Сусловой д.2/4 кв.25,35,26,138,под.2,4;ул.Сусловой д.2/2 кв.19;ул.Сусловой д.2/3 кв.234 | Замена чугунных радиаторов |  | 59135 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 59135
| пер.Светлогорский д.16 | Ремонт крыши |  | 19444 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19444 | 9.2252
| ул.Саврасова д.11 | Ремонт крыши |  | 19566 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19566 | 30.6966
| ул. Рукавишниковы д.11 кв.24 | Замена радиаторов |  | 10952 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10952 | 4.3082
| ул.Саврасова д.24 | Гидроизоляция стены |  | 7200 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7200 | 2.4367
| ул.Юбилейная д.37 | Ремонт крыши |  | 15150 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15150 | 4.1452
| ул.Васюнина д.10 | Ремонт цоколя |  | 34971 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 34971 | 8.1853
| ул.Васюнина д.11 | Ремонт цоколя |  | 47849 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 47849 | 11.3019
| ул.Малиновского д.5 кв.72 | Ремонт лоджии |  | 12513 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12513 | 0.9764
| ул.Звенигородская д.8 | Ремонт бетонной лестницы |  | 3239 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3239 | 3.1428
| ул.Ижорская д.50/1 | Смена стояков ЦО |  | 6790 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6790 | 2.7717
| ул.Ижорская д.50/1 | Ремонт ГВС |  | 12505 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12505 | 5.1045
| ул.Ижорская д.50/1 | Смена задвижек ЦО эл.уз.. |  | 22823 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 22823 | 9.3163
| ул.Белинского д.83 | Ремонт арки |  | 10401 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10401 | 0.71592
| ул.Корнилова д.5/1 | Ремонт эл.щита |  | 5727 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5727 | 1.5301
| ул.Невызоровых д.31/5 кв.6 | Замена стояка ХВС |  | 4855 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4855 | 4.0957
| ул.Ванеева д.15 | Ремонт карниза |  | 118447 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 118447 | 38.3696
| ул.Ивлиева д.37/1 кв.60 | Прочистка вентканала |  | 7100 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7100 | 2.0792
| ул.Шорина д.13/13 кв.15 | Прочистка вентканала |  | 6350 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6350 | 8.0005
| ул.Чукотская д.38 кв.12 | Прочистка вентканала |  | 5800 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5800 | 4.7475
| ул.Заярская д.2 кв.19 | Прочистка вентканала |  | 7800 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7800 | 8.2618
| ул.Уссурийская д.4 кв.1 | Прочистка вентканала |  | 5400 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5400 | 9.6308
| ул.Заярская д.3/1 кв.2 | Прочистка вентканала |  | 2300 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2300 | 2.4362
| лу.Бекетова д.27Б кв.4 | Прочистка вентканала |  | 3100 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3100 | 11.5715
| ул.Н.Сусловой д.12/2 (п.3) | Ремонт подъезда |  | 118890.95 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 118890.95 | 10.0849
| ул.Ивлиева д.16 | Ремонт входных групп |  | 193415 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 193415 | 53.2105
| ул.Ивлиева д.20 | Ремонт входных групп |  | 171915 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 171915 | 44.7451
| ул.Агрономичекая д.175 А | Ремонт крыши |  | 21681 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 21681 | 42.05
| пер.Светлогорский д.16 | Ремонт карманов мусоропроводоа |  | 9882 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9882 | 4.6885
| ул.Бекетова д.51 | Ремонт фасада |  | 58956 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 58956 | 57.1556
| пр.Гагарина д.19 | Ремонт розлива ХВС |  | 138421.14 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 138421.14 | 37.718
| ул.Пушкина д.29А кв.95 | Обследование |  | 12863.04 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12863.04 | 2.37
| пр.Гагарина д.13А | Обследование |  | 12272.02 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12272.02 | 5.3745
| ул.Конный презд д.9 | Ремонт оголовка |  | 26752.81 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 26752.81 | 35.8377
| ул.Бекетова д.65 | прочистка вентканала |  | 2109 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2109 | 0.95525
| ул.Пушкина д.42 | прочистка вентканала |  | 2730 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2730 | 3.6817
| ул.Бекетова д.29 | прочистка вентканала |  | 2000 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2000 | 1.4281
| ул.Бекетова д.40 | прочистка вентканала |  | 2911 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2911 | 1.2475
| ул.Заярская д.2 | Ремонт боровово и дымовых труб |  | 10011 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10011 | 6.092
| ул.Четверикова д.7 кв.5 | прочисткк вентканала |  | 9402 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 9402 | 21.0524
| ул.Козицкого д.1/2 - 2под. | Замена почтовых ящиков |  | 3570 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3570 | 1.6308
| ул.Шишкова д.8/1 - 3 под. | ремонт подъезда |  | 40003 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 40003 | 12.0856
| ул.Артельная д.12А | Электромонтажные работы |  | 142167 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 142167 | 35.5169
| ул.Бекетова д.35А | Ремонт оголовков |  | 49587.42 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 49587.42 | 110.6615
| ул.Шишкова д.8/1 - 3 под. | Ремонт входных групп |  | 5493 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5493 | 1.6595
| ул.Ивлиева д.14/2 | Замена ввода от траверсы до ВРУ |  | 21393 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 21393 | 7.0695
| ул.Бекетова д.5А | Замена задвижек ЦО |  | 11261 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11261 | 20.1125
| пр.Гагарина д.17 | Ремонт входа в подвал |  | 19245 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19245 | 6.0966
| ул.Ванеева д.84 | Ремонт ВРУ |  | 3185 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3185 | 0.79347
| ул.Бекетова д.6б | Экспертиза лифтов |  | 7692.17 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7692.17 | 3.6849
| ул.Артельная д.5А | Экспертиза лифтов |  | 7692.17 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7692.17 | 3.6619
| ул.Тимирязева д.3 п.5,ул.Тимирязева д.3 п.6 | Экспертиза лифтов |  | 15384.34 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15384.34 | 1.2827
| ул.Бекетова д.72А кв.2 | Смена стояков ХВС |  | 2256 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2256 | 4.0007
| ул.Юбилейная д.35 кв.22 | Смена стояков ХВС |  | 4015 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4015 | 1.1572
| ул.Бекетова д.63А | Смена стояков ХВС |  | 5875 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5875 | 6.7552
| ул.Б.Панина д.5 | Смена стояков ГВС |  | 6384 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6384 | 0.92914
| ул.Б.Панина д.5/2 | Ремонт розлива ЦО |  | 2263 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2263 | 0.28619
| ул.Агрономическая д.132 | Смена стояков ХВС |  | 2395 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2395 | 0.26063
| ул.Бекетова д.59 кв.15 | Замена подводки к батарее |  | 1056 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1056 | 1.1234
| ул.Саврасова д.10 кв .49 | Замена стояка водоотведения |  | 2068 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2068 | 0.63189
| ул.Бекетова д.78 кв.4 | Замена стояка водоотведения |  | 1737 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1737 | 2.3309
| ул.Агрономическая д.138 | Замена задвижек (В эл.узле) |  | 6658 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6658 | 0.70859
| ул.Агрономическая д.134 кв.128 | Замена стояка водоотведения |  | 1737 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 1737 | 0.18221
| ул.Юбилейная д.37 | Замена стояка ЦО(п/сушитель) |  | 3231 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3231 | 0.88404
| ул.Бекетова д.65 кв.28 | Замена стояка ЦО(п/сушитель) |  | 2719 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2719 | 1.2315
| ул.Косогорная д.10 кв.4 | Ремонт оголовка |  | 33248.47 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 33248.47 | 50.0881
| ул.Ванеева д.78 | Оценка соответствия лифтов |  | 8612.34 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 8612.34 | 3.0734
| ул.Артельная д.18А кв.12 | Ремонти дымового и вентканала |  | 36666.53 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 36666.53 | 35.2665
| ул.Богородского д.9 | Смена задвижек ЦО |  | 6658 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 6658 | 1.9224
| ул.Богородского д.9 | Смена задвижек ХВС |  | 3341 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3341 | 0.96467
| пер.Высоковский д.5 кв.5 | Смена системы ЦО |  | 4921 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4921 | 6.4396
| ул.Бекетова д.90 | ремонт фасада |  | 2053 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2053 | 5.0282
| ул.Сусловой д.2/3 | Замена запорной арматуры ГВС |  | 8495 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 8495 | 0.69283
| ул.Ивлиева д.16 | ремонт системы ГВС |  | 11818 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 11818 | 3.2513
| ул.Сусловой д.22 | Смена задвижек ХВС |  | 4465 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4465 | 1.0518
| ул.Генкиной д.21 кв.12 | Ремонт крыши |  | 3562 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3562 | 2.3717
| ул.Ошарская д.88 | Ремонт системы ГВС |  | 4933 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4933 | 0.29779
| ул.Ошарская д.88 | Установка кармана м/провода |  | 3369 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3369 | 0.20338
| ул.Ванеева д.21 | Ремонт крыши |  | 15524 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15524 | 4.6167
| ул.Невзоровых д.1 | Смена задвижек ЦО |  | 5679 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 5679 | 0.5258
| лу.Счтуденая д.80 | Смена задвижек ЦО |  | 2350 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2350 | 0.48147
| ул.Ванеева д.22 | Установка кармана м/провода |  | 3369 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3369 | 0.94974
| ул.Ванеева д.69 | Ремонт входа в подвал |  | 4123 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 4123 | 4.466
| ул.Малиновского д.2 | Ремонт панельных швов |  | 19967 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 19967 | 0.55821
| ул.Звенигородская д.7 | ремонт крыши |  | 7010 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7010 | 5.2392
| ул.Б.Панина д.5 | ремонт машинного отделения |  | 8238 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 8238 | 1.199
| ул.Белинского д.93А кв.8 | ремонт потолка |  | 12172 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 12172 | 26.7634
| ул.Белинского д.83 кв.136 | Замена радиаторов |  | 3344 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3344 | 0.23017
| ул.Родниковая д.6 кв.114,98 | Замена радиаторов |  | 10219 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10219 | 0.71365
| лу.Полтавская д.35 кв.150 | Замена радиаторов |  | 3344 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3344 | 0.2224
| ул.Юбилейная д.39А | Замена радиаторов л/кл.5 под. |  | 10219 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 10219 | 1.3654
| ул.Агрномическая д.132/35 | Ремонт крыльца |  | 7195 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 7195 | 0.78298
| ул.Четверякова д.6 кв.10 | Гидроизол.фундамента |  | 38917 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 38917 | 59.5516
| ул.Заярская д.3/1 кв.2 | Гидроизол.фундамента |  | 57577 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 57577 | 60.9861
| ул.1-я Оранжерейная д.39А (общестроительные работы входа в под-д) | Ремонтные раброты |  | 2828 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 2828 | 7.9707
| ул.Артельная д.12А | Ремонт ограждения |  | 3683 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 3683 | 0.92011
| ул.Рокоссовского д.15 п.1,4 | Диагностика лифтов |  | 15414 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 15414 | 1.5978
| ул.Рокоссовского д.19 п.1,2,3,4 | Диагностика лифтов |  | 30828 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30828 | 3.3777
| ул.Малиновского д.3 п.1,2,4 | Диагностика лифтов |  | 23121 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 23121 | 2.5937
| ул.Малиновского д.10 п.1,2,3,4 | Диагностика лифтов |  | 30828 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 30828 | 3.594
| ул.Юбилейная д.26 (1,4 под.) | Ремонт подъездов |  | 95007 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 95007 | 27.1573
| ул.М.Печерского д.8 (6 под) | Ремонт подъездов |  | 64636 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64636 | 5.7062
| ул.Васюнина д.12/3 | Ремонт подъездов |  | 242032 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 242032 | 49.4205
| ул.Маршала Малиновского д.5 (1-6 под.) | Ремонт подъездов |  | 552134 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 552134 | 43.0835
| ул.Генкиной д.100 | Ремонт подъездов |  | 407044 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 407044 | 51.54
| ул.Маршала Малиновского д.6 (2,4 под.) | Ремонт подъездов |  | 184557 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 184557 | 21.7676
| ул.Ванеева д.116 (17,18,19,20 под.) | Ремонт подъездов |  | 369919 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 369919 | 213.2467
| пр.Гагарина д.21/6 | ремонт подъездов |  | 87056 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 87056 | 75.9976
| ул.Юбилейная д.26 (1,4 под.) | Ремонт подъездов |  | 95007 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 95007 | 21.348
| ул.М.Печерского д.8 (6 под) | Ремонт подъездов |  | 64636 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 64636 | 5.7062
| ул.Васюнина д.12/3 | Ремонт подъездов |  | 242032 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 242032 | 49.4205
| ул.Маршала Малиновского д.5 (1-6 под.) | Ремонт подъездов |  | 552134 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 552134 | 43.0835
| ул.Генкиной д.100 | Ремонт подъездов |  | 407044 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 407044 | 51.5402
| ул.Маршала Малиновского д.6 (2,4 под.) | Ремонт подъездов |  | 184557 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 184557 | 21.7676
| ул.Ванеева д.116 (17,18,19,20 под.) | Ремонт подъездов |  | 369919 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 369919 | 213.2467
| пр.Гагарина д.21/6 | ремонт подъездов |  | 87056 | 4 | профилактика аварийного состояния | выполнено |  | 5 лет | 87056 | 75.9976